Приложение к приказу №52/1от 25.03.2021г

График проведения самообследования по МКДОУ «ЦРР-д/с№5» за 2020г

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планирование и подготовка работ по самообследованию |  |  |
|  | Проведение рабочего совещания с членами рабочей группы по обсуждению характера процедуры самообследования; формам предоставления информации ответственным лицам; срокам исполнения процедур. | 25.03.2021г | Заведующий Бунтури Н.А. |
| 2. | Организация и проведение самобследования |  |  |
|  | Сбор информации для аналитической части отчета по направлениям, указанным в пункте 6 порядка, утвержденного приказом Минобрнауки от 14.06.2013г №462 -Образовательная деятельность -система управления организации -содержание и качество подготовки воспитанников -кадровое обеспечение -учебно-методическое обеспечение -библиотечно-информационное обеспечение -материально-техническая база -внутренняя оценка качества образования. | 25.03.-10.04.2021г | Члены рабочей группы |
|  | Сбор информации для статистической части отчета по показателям, указанным в приложении 2 к приказу Минобрнауки от10.12.2013 №1324 | 1.04.-10.04.2021г | Зам.зав.по ВМР Мацкова Л.А. |
| 3. | Обобщение полученных результатов, формирование и утверждение отчета |  |  |
|  | Свод информации и подготовка проекта отчета по итогам самообследования | 05.04.-10.04.2021г | Зам.зав.по ВМР Мацкова Л.А. |
|  | Рассмотрение и утверждение отчета на заседании педагогического совета | 07.04.-08.04.2021г | Заведующий Бунтури Н.А. |
| 4. | Направление отчета учредителю | 15.04.2021г |  |
| 5. | Опубликование отчета на официальном сайте | 18.04.2021г | Делопроизводитель Морозова М.Е. |